## Blad1
Planning Max Arnouts Personal Project

	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
Maandag	Planning	UI design Test case maken	3D model laad functie (Display)	UI design toevoegen
Dinsdag	3D model maken blender tutorial	UI design testen + aanpassen	3D model Upload functie (Display)	Test & debug
Woensdag	3D model + onderzoek Electron + UI	UI design testen + aanpassen	3D model Upload functie (Display)	Test & debug
Donderdag	UI design maken	UI design testen + aanpassen	3D model Upload functie (Display)	Test & debug
Vrijdag	UI design maken	3D model laad functie (Display)	UI design toevoegen	Test & debug